钢筋工程内部承包合同

发包人（甲方）：                工程项目部

承包人（乙方）：     （身份证号：                                 ）

甲方因施工任务需要，拟将                 工程中钢筋制作安装分项工程内部承包给乙方。为了保证施工质量、安全和进度顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，在双方均充分知悉、理解本工程建设单位的工程施工承包合同的基础上，经双方协商意见一致后，订立以下合同，以共同遵守执行。

一、承包范围、内容：

工程施工图，图纸变更及图纸会审所涉及的钢筋制作、安装及预埋工作，所需的机械、砼垫块保护层安装（含砼垫块）。包括但不限于：

（1）钢筋制作、冷拉、焊接、安装。

（2）施工现场内的水平运输。

（3）拉墙筋制作、零星构件及预制件制作安装。

（4）拉墙筋、门窗过梁、测点，提供拉墙筋标示铁丝，提供原材、焊接的试验钢筋组数。

二、承包方式：

（1）、钢筋工程包工不包料（含钢筋制作、安装、加工机械、绑扎扎丝、电焊条等）。

（2）、钢筋接头包工包料（含钢筋制作、安装、加工机械、套筒材料、电渣压力焊等）

（3）、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格

（4）、本合同工程由乙方自负盈亏。

三、工期：

1、乙方据现场情况执行并完成甲方的周进度计划，月进度计划，并随时增加人员，配合甲方的时间安排。每层次施工拖延一天罚2000元。拖延时间以双方商议的工期单为准。

若乙方在施工过程中，每个施工段未按甲方要求的施工工期完成施工，甲方有权按甲方公司与建设单位的工程施工合同相关规定对乙方予以罚款，并有权自行组织工人和材料进行钢筋工程施工，所需费用由乙方承担，所发生金额在进度款中扣回。

2、甲方下达的各部位工期为绝对工期，乙方必须按要求完成，并符合验收标准且一次性通过，遇雨天及其他原因应克服困难加班进行，以满足工期要求，不得有推诿等行为。根据甲方计划及指令单，每部位如延误壹天，罚款人民币1000元，延误半天按壹天计取罚款。延误二天及二天以上则加倍罚款。

3、构造柱及各构件、过梁、设备基础应及时配合各工种完成，延误时间按本合同的第三条第2款执行。

四、质量标准：   合格。

工程施工与验收评定标准核定为合格。

五、合同价款：

1、一次性包干单价，不再发生计时工，若在工作范围外发生计时工，双方另行商议。

①、制作安装钢筋每吨工价为人民币       元整（即：    元/吨）；

②、直螺纹套简每个     元；

③、电渣压力焊每个     元。

2、承包总价款：

①、乙方钢筋制作、安装工程量按甲方公司中标工程量清单中总数量的95%一次性固定总价包工（不含套筒、电渣压力焊等辅助材料），即   吨，总计人民币为：    万元整，小写：￥     元，图纸会审等部位增减结算时不调整。

②、机械连接接头按现场实际制作数量盘点，隐蔽前应办理签证手续。机械连接接头的使用部位乙方应先征得甲方的同意。

③、设计变更增减的工程量按实结算。

④、Ф12及以下钢筋不作预埋，由甲方负责植筋，乙方承担1/3的植筋费用。

3、本合同总价款中的     %为工人劳务工资。

4、本合同价款乙方已综合考虑到各种施工因素，以及须由乙方承担的所有费用，包括但不限于以下因素及费用：

（1）、图纸范围内、招标文件及设计变更的内容；

（2）、现场实际情况及施工条件、市场人工价格波动风险及各项不利因素以及材料的二次搬运；

（3）、工人住宿、安全责任产生的费用、工人劳保、赶工费、成品半成品的保护措施费；

（4）、钢筋制作、安装、预埋、搬运、装卸、除污、调直、除锈、焊剂、铁丝、焊接、焊条、现场剩余归整等及现场的特定条件可能产生不利因素及各种风险费用。

（5）、塔吊基础钢筋费用。

（6）、所有辅材（含铁丝、焊条）。

（7）、全幢各部位砼面露出钢筋的（包括胀膜凿出的钢筋）切除工作。

（8）、构造柱等预埋。

（9）、乙方须严格执行《农民工工资专用账户管理办法》规定，本合同价款已包含乙方因执行《农民工工资专用账户管理办法》规定所产生的费用。

5、合同外若有发生，甲乙双方同意按以下单价执行：

（1）、计时工：技工      元/工日，普工     元/工日。

6、计时工、合同外费用等需现场确认工程量和相应价款的确认及支付：

（1）当月发生的计时用工应当月结算完毕并进行相应工程款的支付。

（2）每天发生的计时工应按项目部要求每天按实际发生数量与相关计时用工管理者进行签字确认，确认完毕后应于当天再次与项目副经理层级及以上管理者进行审核、签字、确认后，该计时工确认单作为结算单据方才生效。

（3）施工过程中如存在工序隐蔽施工完成后无法通过图纸就算得出准确工程量时（如钢筋接头、建设单位或甲方造成的返工工程量等），应遵循下述原则，否则，甲方将对发生的相关费用不予认可：

在该工序隐蔽前应就发生工程量与项目该费用发生的管理者进行签字确认，确认完毕后应于当天再次与项目副经理层级及以上管理者进行审核、签字、确认后，该签证工程量作为结算单据方才生效。

7、乙方应负责工人住宿及费用。工人宿舍、办公场所若由甲方提供，租金每间每平方14元/月，宿舍用电≤10度的，费用由甲方承担；电费度数>10度的部分，费用由乙方承担，电费每度计费1元。房租及电费由甲方从乙方进度款扣回。

六、工程款支付方式：

1、结算方式：工程竣工验收质量达到合同约定标准，60天内予以结算乙方完成工程量。

2、进度款支付方式：按每期经监理、业主审批的进度完成分项量的 80 %支付进度款。每期进度款的支付时间按思总建设与建设单位签订的施工合同关于工程进度款的支付时间约定，并以建设单位实际支付工程进度款的时间为准。乙方上报工程量及完成后决算数量应准确属实，误差不能大于1%，若出现乱报、虚报，由此发生的审核费由乙方承担，且甲方有权停审并拒付工程款。

3、所有主要模板分项工程安装拆除完且主体结构验收合格后，甲方支付至已完成工程量的80%，零星构件安装完成且拆模材料退场后支付至90%，材料退场且内外粉刷完并结算后支付至95%，余款作为保修金于工程保修期满后一次性付清，保修金不计息。

4、乙方须确保工人工资按月足额发放到位。为确保足额支付工人工资，经双方协商，上述进度款分为工人工资和材料费，即：每平方米单价的     %作为工人工资，其余进度款及剩余工程款均为材料费、承包利润。

5、承包人每期应编制实际的工人工资表和考勤表，在项目部和劳务公司人员的监督下现场对有签订劳动合同的工人发放工人工资，每期向项目部和劳务公司提供现场人员的有本人签字的工资表及发放情况表，服从劳务公司管理。如乙方当月工程款不够发放工人工资，由乙方自行解决资金足额发放工资到工人手中。

6、本工程款项工人劳务工资部分通过劳务公司支付，劳务公司工人工资劳务管理费 1.5%  由乙方承担。其余款项采用以下第      种方式支付：

A、甲方现金支付给乙方；

B、转账支付给乙方指定的材料供应商，乙方指定的材料供应商须与甲方公司另行签订购销合同，甲方将款项支付给乙方指定的材料供应商后即视为乙方已收到相应款项。甲方付款前，乙方（乙方指定的材料供应商）开具相应金额的发票，发票类型为：     （1、增值税普通发票；2、增值税专用发票），发票税率在购销合同中另行注明，发票备注处须注明工程所在地市、县及工程名称。若因乙方开具的发票在任何时候经有关机构鉴定为虚假、无效发票，或假业务真发票，则因乙方（乙方指定的材料供应商）上述行为所导致甲方的一切经济责任、法律责任及经济损失（包括但不限于行政罚款、补交应纳税款、滞纳金或被追究刑事责任等）均由乙方（乙方指定的材料供应商）承担。本条款不因主合同的无效、终止或被撤销而无效，也不因主合同的变更而受到影响。当主合同发生无效、终止、变更等情形时，本条款依旧有效。

7、以上款项，甲方均于建设单位支付相应款项给甲方后，甲方再支付给乙方，若建设单位未能及时支付相应款项给甲方的，甲方相应延期支付相应款项给乙方。

8、本合同所涉扣、罚款的条款，均由甲方直接向乙方扣取，且无需乙方签字确认，甲方直接将罚款通知单交财务，进度款支付或结算时一并扣除。

七、人员、材料、机械设备及施工要求：

（一）、人员要求：

1、乙方应招用年满18周岁以上（且男：55周岁以下、女：45周岁以下）、身体健康的工人，操作工应100%持证上岗。严禁招用未满16周岁的童工、患有各类疾病不适合施工现场工作的人员。除本工地人员外，其他人员严禁住在工地宿舍，一经查出每人每天罚款50元并报送有关部门处理（无故旷工十天以上视为自动离职）。

2、严禁怀孕、手续不全的女性住在工地内。

3、乙方招收的工人要持“四证”（身份证、暂住证、婚检证、职业培训合格证）方可进入工地，对进场人员应组织学习项目部规定的相关条款，如证件不齐所产生的一切责任及经济损失均由乙方负责。未齐全的应在工人进场后班组长应及时将工人的身份证及照片三张送到项目部协办工人职业培训合格证、出入证、暂住证。

4、乙方必须对乙方进场所有施工人员（含工人）进行严格的管理，进行登记，进行统一管理。严格执行人员实名制管理规定，建立人员花名册并及时上报工伤花名册、签订劳动合同、制作工资发放表并设专人管理。每天上班前须报乙方上岗人员的花名册和新增人员的身份证复印件给甲方。施工过程中发生人员流动的，必须及时更改登记记录，并将更改记录及时上报知甲方。乙方人员出入现场须严格执行实名制打卡，若违反按200元/人/次处罚。

5、乙方应遵守、执行甲方、劳务公司、项目部相关的劳力管理规定，尤其是甲方公司《关于加强项目部班组考勤管理的规定》（详见思总（2005）003号劳资管理规定）等考勤管理规定，重点做好及时将进场人员报送相关部门备案工作，否则，如出现工伤无法理赔，一切责任由乙方自行承担。

（二）材料、机械设备要求：

乙方自带的机械设备、机具必须整机完整，安全防护装置齐全有效，电源由项目部电工拉设，严禁私自拉设。甲方只提供一级箱、二级箱，三级箱由乙方自备，若乙方自带电源线不符合规范安装要求，须及时更换符合规范要求的电源线，不得有异议及拖延。

（三）、施工要求：

1、严格按现行的国家规范、技术规程和验收标准及省、市地方标准和建设主管部门的相关规定，专项方案及省建筑行业标准要求的标化工地，文明施工要求进行施工，不得违反国家强制性标准，否则造成的返工损失或耽误甲方工期，或出现行政管理部门检查受处罚造成甲方损失等均由乙方负责。

2、乙方在施工过程中，必须严格按照设计图纸要求，甲方的《施工组织设计》及“技术安全交底”要求进行施工操作，保证所施工的工程质量达到合同所约定的质量要求。若施工质量达不到合同要求和设计图纸要求，乙方必须无条件即时整改，返工整修至符合要求，其发生的费用由乙方自行承担（包括赔偿甲方因乙方返工所造成的材料损失费用等）；若乙方拒绝、拖延整改，或无法返工整修至符合要求，甲方有权另行组织人员返工整修，但其发生的费用由甲方以实际发生的双倍，直接从乙方的承包款中扣除，并由乙方承担由此而造成的全部损失。

3、乙方完成的工程按验评标准不合格点不得超过允许偏差范围。

4、乙方钢筋制作、安装如有出现质量问题及隐患应及时派人整改至符合要求，整改后仍出现验收不符合要求或收到监理整改通知单的，每份罚款人民币1000元。

5、乙方应与各分项承包班组互相配合、沟通，以便保质保量按期完成所施工的项目，各分项工序必须按施工组织要求密切配合，不得相互刁难或为方便自己的工序而破坏他人已施工的成品、半成品，影响施工进度，由此造成的不良影响和经济损失，甲方有权追究并给予加倍罚款。

6、班组长必须每天到现场指挥、安排、协调以及检查施工质量等，并对工人进行安全施工班前交底负责。如班组长没到岗或没尽责，甲方项目部将对其罚款，每天200元。（班组长每月不得缺勤伍天，并应事先办理如请假手续）

7、施工应坚持节约用料原则。

8、 钢筋垫块间距要求为500mm×500mm。

9、竖向构件与水平构件混凝土强度等级差大于（或等于）两级的，应在梁上采取拦截措施，材料费甲方负责，拦截由乙方负责。

八、甲方职责：

1、全面负责工程质量、进度、安全，统一指挥、安排、督促、监督和管理

2、提供给乙方一套完整的施工图纸及有关设计变更资料、其他安全相关技术文件。

3、对现场员工进行技术教育，并进行相关的安全、技术方案、规范、规程的交底。

4、负责与相关部门的联系，及时解决乙方在施工过程中遇到的技术问题，做好区域内的协调工作，及时帮助乙方办理好各种有效证件。

5、提供垂直运输机械，乙方负责保养，损坏较大的乙方负责赔偿。

6、甲方负责将水头、电箱接至施工电梯口，楼内乙方自行解决。

7、协助乙方办理暂住证，费用乙方自理。

8、根据国家规范设计图纸等施工技术质控、安全要求对乙方进行监管协调。

9、有权辞退不听指挥和不听安排的乙方班组和人员。

九、乙方职责：

1、熟悉施工图纸和相关资料，熟悉本分项工程的《施工规范》及《强制性条文》的内容及操作规程。在施工中应服从甲方现场管理人员的指挥，严格按专项施工方案和施工技术交底要求进行施工，若擅自更改方案及操作方法有误，乙方应负全部责任，并承担由此引发的一切经济损失和责任。

2、乙方班组长应负责对工人进行文明施工、质量、安全管理，乙方必须派出技术人员参加放样、复核等工作，如不派人参加放样,甲方派人放样，乙方应负责费用（每层按500元从进度款中扣除）。

3、乙方工人进场后（包括施工过程中所进的每批工人），均必须向项目部上报工人花名册、特殊工种证件、计生审检证、身份证复印件及两张一寸近期免冠照片，由项目部统一办理暂住证及相关证件（费用由乙方承担）；乙方每个工人进场当日必须先签署与甲方指定的劳务公司的劳动合同、填报工伤报备花名册并作为领取、发放工资的条件之一，否则，甲方不予确认其属项目部的施工人员。

4、甲方每次组织的生产例会，乙方组长必须参加，否则每次缺席罚款200元。考勤以本人签到为准。

5、提供本工程所有班组施工人员住宿用的床铺及临时设施工人住宿。

6、乙方工人应办好各项证件，否则被有关单位查处，乙方自负。

7、由乙方所承包项目车辆进出的卫生清理工作、施工场地及周边的文明施工，由乙方负责管理。

8、乙方自供机械，照明灯具线路。

9、甲方现场急需乙方施工部分，乙方应先行配合施工，不在承包范围内另行协商价格或按工日计算工资。

10、浇筑砼时，乙方应指派责任心强的人员护筋，每班不少于二个人，护筋人员不得脱岗，出现脱岗每次罚款200元。

11、根据现场施工场地，按照甲方要求进行搭设材料堆场，每批量钢材进场之前乙方应派人整理好堆场，钢材进场应自觉配合材料员进行卸车及合理堆放，并指定专人协助验收，否则造成材料供应不及时责任由乙方自负。

12、乙方施工人员及操作工人的家属、孕妇不得进驻工地，若违反视情况每发现一次处100-500元罚款。

13、乙方招收的工人要持“三证”（身份证、暂住证、婚检证）、特殊工种证件方可进入工地，对进场人员应组织学习项目部规定的相关条款，如证件不齐所产生的一切责任及经济损失均由乙方负责。未齐全的应在工人进场后班组长应及时将工人的身份证及照片三张送到项目部协办工人职业培训合格证、出入证、暂住证、安保卡。

14、乙方应积极配合项目部对原材料见证取样试件的截取工作。

15、为了体现工地的文明施工，统一现场安全管理，安全帽由甲方统一购买提供给乙方工人佩带，佩带正常损耗可向甲方兑换新安全帽，若出现丢失，费用直接从乙方工程款中扣除。。

16、交房阶段板底、梁侧边出现露筋现象造成交房的维修、赔偿责任由乙方承担。

17、分部分项工程工期每延误一天，甲方每天罚款500.00元，并直接从乙方工程款中扣除。

18、若乙方在施工过程中，违反安全操作规程的相关规定，受到公司、区、市级等上级部门处罚的，乙方除应接受公司、区、市级等上级有关部门的罚款外，还应接受甲方按上述罚款额的双倍处罚。

19、乙方工人骑电动车、摩托车进工地上班，应有序停在甲方指定位置，且要上锁保管好，乙方应负责监管乙方班组车辆停放秩序及防护防盗安全，出现车辆丢失或损坏等情况均为乙方班组自行承担，甲方不负赔偿责任。

20、若发生模板班组有钻洞但拉墙筋及构造柱筋漏埋、少埋的，产生的植筋费用由乙方承担。

21、进场但未入住现场的人员须当天书面报告项目部劳资员。

22、乙方现场带班人员应准时参加项目部召开的生产例会，有事请假需项目经理同意，无故缺席每次罚款500元。若有通知乙方经济责任人参加项目部召开的生产例会，乙方经济责任人应准时参加，无故缺席每次罚款500元。

十、安全文明施工：

（一）、安全生产：

1. 乙方必须做好本班组安全生产教育工作，严格按照安全操作规程及规范组织施工，遵守现场安全管理制度，经常开展安全检查工作，发现不安全因素应及时组织人员整改，并消除隐患，做到不违章指挥、不冒险作业，杜绝伤亡事故发生。

2. 乙方必须配备兼职安全员(持有安全证C证)，在施工过程中，乙方所有进场人员必须严格遵守安全操作规程，时刻注意安全生产，杜绝发生重大人身伤亡。若由于乙方设备陈旧老化、管理不力、违章操作等原因导致乙方人员发生安全事故以及造成第三人伤害的安全事故，一切经济费用及善后处理（其中工伤保险理赔由乙方负责办理和收益，甲方协助办理）均由乙方负责并承担由此造成甲方的损失。与其他工种交叉作业因乙方原因引起的安全问题产生的经济赔偿费用均由乙方承担。乙方必须积极配合各级部门对工地质量、安全、文明等检查，若不配合造成不良后果所产生的费用均由乙方负责承担。以上费用乙方必须先垫付，项目部先行垫付的，可从乙方的工程款中直接扣付。

3、乙方班组长和带班人员应带头领导组员认真执行安全生产规章制度和安全操作规程，做到“不三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)、“三不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害)，根据本班组工人的体力、技术、思想等情况合理安排工作，对新工人进场或变换工种的人员进行三级安全教育和现场安全技术交底，不得强令工人冒险作业。

4、上班前做好班前安全活动，随时检查作业环境的安全和使用工具、材料、电气和机械设备的情况，维护一切生产设备、工具和安全防护设施，正确使用个人防护用品。

5、进入施工现场必须根据实际情况佩戴安全帽和安全带，如有违反给予每人次罚款人民币20~50元。

6、电气线路统一由项目部电工布设，严禁私拉乱接电线，并须爱护公共财产，不得随意拆除或移动工地安全设施，否则给予罚款200~500元。

7、乙方应自行备足本班组的符合标准的个人劳动安全防护用品（安全帽除外），因安全事故造成的损失，均由乙方自行负责，并给予每人次罚款人民币500元。

8、乙方在楼层施工中不得随意将使用材料或其它用品向下扔，进行每层施工作业时必须划分警戒线且应派专人看护，若由此产生的不良后果均由乙方承担。

9、施工过程中，严禁工人在施工现场睡觉或坐在各个临边，严禁身体不适或酒后上班，严禁在施工现场吵架、玩耍，若因此发生任何事故均由乙方承担。

10、吊装过程必须听从塔吊指挥员的正确指挥，未绑扎牢固的材料严禁进行吊装，若强行进行违规操作应承担所有损失及责任。

11、乘坐施工电梯，必须严守电梯操作规程，严禁自行开机或装货过重。

12、钢筋高处作业时，任何材料及工具都必须保管好，特别是下班时必须做到工完料清，防止坠物伤人，若因此发生任何事故均由乙方承担。

13、乙方在承包本工程中，要派出2-3人专职管理员负责管理施工队的日常事务、安全生产质量管理及社会治安，进场的工人素质要严格要求，不能出现管理混乱和危害社会治安的现象发生。如果乙方工人屡次不听从管理违反安全劳动纪律的，甲方有权要求乙方予以辞退此人。

14、如果甲方统一缴纳意外伤害险、工伤保险费用，则甲方有权从应支付给乙方的工程款中按本合同总价与甲方总包合同的比例扣除。

（二）、文明施工：

1、班组长应带头遵守各项规章制度和有关法规、法令，敦促工人遵章守纪，文明施工。

2、文明施工是创造优质工程的先决条件，合理配料、材料归类堆放整齐是文明施工中的重要因素，须做到不偷工，如发现不按工序施工的偷工行为并造成返工，乙方要负责工料费，严重者须承担工程损失和所造成的法律责任。

3、严禁出现粗言恶语、打架斗殴、赌博等现象，违者按公安机关的治安条例处罚外，并按每人次200~500元处罚。

4、乙方应负责、工人宿舍、施工现场周边厕所、道路等公用场地的清洁，由项目部统一安排人员清洁，费用由各班组共同负担。严禁在施工场地拉大便，一经发现按每人次200元处罚，并把现场内全部清理干净。

5、保持场内环境卫生，整洁有序，材料、工具等不得随地乱放，乙方完成每一个工作层面的每一道工序后都应清理现场，做好工完料清工作。施工阶段现场材料、工具的堆放要按指定地点集中、分类堆放整齐，每个施工面施工完后工具堆放整齐，剩余的钢筋应及时就地捆绑并收回至一楼堆场放好，不得遗留现场，影响施工场地的整齐、清洁。若乙方未做到工完场清，甲方有权予以罚款，并有权自行进行清理，费用从乙方工程款双倍扣除。

6、乙方必须严格遵守、服从、执行甲方公司与建设单位签订的工程质量、安全、文明施工管理规定，如因乙方违反该规定，造成建设单位对甲方公司的罚款等一切经济责任，均由乙方承担。

十一、保修期:

本工程保修为贰年，保修期起算时间按甲方公司与业主的施工合同约定。保修期内出现质量问题，乙方应免费保修；如因其他原因造成维修，乙方必须到现场维修，甲方可适当给予经济补贴。保修期内如乙方未及时到位进行报修，甲方有权组织人员自行报修，所发生的费用从保修款中扣除，不足部分由乙方补足。

十二、特别条款：

1、乙方因无法满足合同及甲方要求，被退场及被退场的结算方法：

1.1、乙方及其人员在施工中发生下列情况时，每次向甲方赔偿违约金5000元；以下情况累计发生2次以上的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，另派其他班组进场，并要求乙方无条件在三天内退场，乙方须在指定限期内退场，不得以任何理由拖延：

（1）不能在甲方指定的期限内进场施工。

（2）不服从甲方管理人员的协调、管理，经教育仍无改正的。

（3）技术力量不足，在安全生产、质量方面管理混乱，施工质量低劣，不按有关图纸、标准规范施工。

（4）工程进展缓慢，工期不能如期完成，达不到甲方的阶段性计划进度要求。

（5）乙方实力不足（正式开工后10天内设备、材料、人工投入量等达不到甲方的要求），经甲方再次综合考察评定乙方实在无能力继续施工。

（6）施工过程中使用不合格材料的。

1. 2、乙方及其人员在施工中发生下列情况即视为乙方根本性违约，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，另派其他班组进场，并要求乙方无条件在三天内退场，乙方须在指定限期内退场，不得以任何理由拖延：

（1）乙方将本合同工程转包或转让给他人；

（2）乙方又将承包的工程进行分包；

（3）利用本合同在社会上进行诈骗以及其他不法行为的；

（4）利用农民工资恶意索要工程款、聚众闹事或上访的；

（5）违反本合同的其他严重行为。

1.3、以上甲方解除合同后，乙方实际完成的合格工程量按60%结算，并赔偿因此而造成甲方的所有经济损失，且乙方进入现场的材料甲方有权选择按市场行价及使用率由甲方定价、折价买断。

1.4、乙方在施工过程中，中途不得停工，否则，造成工程施工无法进行或中途退场，导致甲方损失的，乙方应承担对甲方所造成损失的全部责任，并且甲方不予结算乙方所完成的工程量。

2、乙方除执行本合同外，同时应遵守公司与建设单位签订的合同条款并与甲方承担同等责任。

3、本工程若因业主资金问题，或其它原因引起的本工程缓建、停建，给乙方造成的经济损失由乙方自行承担，合同内完成的工程量按实结算。当业主拨款不及时时，两个月内，乙方自愿集中财力、物力进行垫资施工，并且保证不影响工程进度。由于乙方不能满足工期、质量、安全等要求时，甲方有权更换施工队伍,对已完工程量经验收由甲方确认达到合格标准后，按挖方单价的80%结算,同时，因此造成的价差损失应由乙方承担，对甲方造成工期损失的，乙方应负责赔偿。

4、若遇到台风、暴雨、相关部门检查等所产生额外的费用由乙方自行承担。

5、丙方应严格遵守国家法律法规，文明施工，禁止开展有损乙方形象的活动，否则造成的后果，丙方应承担相应赔偿责任。若在施工过程中相关部门进行工程项目监管信息系统、双随机检查等检查过程中，如涉及本合同工程被扣分或被相关部门通报批评的，按《建筑分包工程安全管理协议书》（具体详见附件）进行处罚，且乙方必须无条件负责处理影响到最低程度。若因乙方原因发生重大安全事故导致甲方被政府有关部门记入不良行为记录，乙方除承担政府部门相关处罚费用及前述的责任外，还应每次向甲方支付伍拾万元以上的违约金，甲方有权从支付给乙方的工程款中直接扣除。

6、甲方不与乙方工人（包括乙方下属班组的工人，以下均包括）直接发生管理与被管理的关系（工地的卫生管理、治安管理除外），乙方工人在工地内、外发生的任何事情，以及乙方与乙方工人等发生的任何经济纠纷（包括但不限于因乙方工人未签订劳动合同所产生的纠纷、拖欠工人工资纠纷、工伤保险纠纷）均由乙方自行处理，所产生的一切法律责任及经济损失、发生的费用均由乙方承担。

7、乙方应严格控制经济纠纷（包括但不限于工程款纠纷、购销合同纠纷的发生，若发生经济纠纷由乙方负责解决并承担一切责任（包括乙方不处理或怠于处理所产生的责任），由此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

8、乙方须加强对工人的管理，不得出现刁难威胁管理人员的情况，如乙方或乙方人员出现严重影响甲方施工或项目进度的情形（如威胁、辱骂、殴打甲方人员），则一切责任由乙方承担。发现乙方人员辱骂、殴打项目部管理人员或业主、监理人员，除给予重罚（对乙方每人每次处以500元以上的罚款）外，乙方还应当负担医疗费用，赔偿由此引发的损失，情节严重的移交相关部门追究刑事责任。

9、若乙方或乙方的工人因工资纠纷、劳动及劳务纠纷、工伤保险纠纷等寻衅滋事、阻挠、妨碍工程项目部、厦门思总建设有限公司、业主的正常生产经营活动，或影响政府机关正常办公的，以及乙方不处理或怠于处理的（包括但不限于未按时出庭诉讼及仲裁、不按时履行生效法律文书而导致被法院强制执行的），甲方有权无须经乙方同意直接处理或代为处理，乙方对甲方处理的结果均予认可，甲方由此发生的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、鉴定费用、招待费用等）及垫付款（包括垫付款的利息）以及造成甲方的一切损失，均由乙方承担，且甲方有权从有关款项中直接扣付，同时，甲方给予乙方1～2万元的违约罚款，若发生工人投诉、罢工、聚众闹事等行为，给甲方造成不良社会影响或经济损失的，由乙方承担相应责任及全部费用，甲方并视情节轻重给予乙方1～5万元的违约罚款，另按所涉金额或上级罚款金额200%（以两者高者为准）执行甲方信誉赔偿。

10、乙方指定如下地址和联络方式为送达地址。甲方按如下地址或联络方式发出的信件、传真、电子文档，不论乙方是否签收，均视为送达。

10.1通信地址：

联系人：                             手机：

传真：                               E-mail：

10.2、如乙方地址和联系方式发生变更，应当及时通知甲方。否则，甲方按上述地址和联系方式发出的信件、传真、电子文档等文件，即使被退回，也视为送达，免除甲方继续通知的义务。

11、本合同在执行中若发生异议，解释权归属甲方。本合同未尽事宜，双方另行磋商、补充条款。双方因履行本合同产生的纠纷，由双方友好协商解决，协商不成，提交厦门仲裁委员会仲裁裁决。如乙方违约，甲方由此发生的律师费、仲裁费用、差旅费等均由乙方承担。

十三、本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：                   工程项目部

甲方项目部负责人：

日期：

乙方：

身份证号码：

住址：

电话：

日期：